## Proyecto Taller
[5 empty] | Septiembre 02 | [6 empty] | Septiembre 09 | [6 empty] | Septiembre 16 | [6 empty] | Septiembre 23 | [6 empty] | Septiembre 30 | [6 empty] | Octubre 07 | [6 empty] | Octubre 14 | [6 empty] | Octubre 21 | [6 empty] | Octubre 28 | [6 empty] | Noviembre 04 | [6 empty] | Noviembre 11 | [6 empty] | Noviembre 18 | [6 empty] | Noviembre 25 | [6 empty] | Diciembre 02 | [6 empty] | Diciembre 09 | [6 empty] | Diciembre 16 | [6 empty] | Diciembre 23
Nombre de la tarea | Duración | Inicio | Finalizar | Predecesoras | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
Planificación | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Sprint 1 | 5d | 2019-09-02 | 2019-09-06 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Planificación general de proyecto | 5d | 2019-09-02 | 2019-09-06 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Sprint 2 | 5d | 2019-09-09 | 2019-09-14 | Sprint 1 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Modelado de la base de datos | 3d | 2019-09-09 | 2019-09-11 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Creación de interfaz de acceso | 4d | 2019-09-10 | 2019-09-13 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Realizar validación y corrección | 1d | 2019-09-14 | 2019-09-14 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Sprint 3 | 15d | 2019-09-16 | 2019-10-05 | Sprint 2 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Visualización de esquema de planilla de turnos | 10d | 2019-09-16 | 2019-09-27 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Funcionalidad de esquema de planilla de turnos | 10d | 2019-09-23 | 2019-10-04 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Realizar validación y corrección | 1d | 2019-10-05 | 2019-10-05 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Sprint 4 | 15d | 2019-10-07 | 2019-10-26 | Sprint 3 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Creación de esquema del tablón de anuncios | 7d | 2019-10-07 | 2019-10-15 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Implementación de anuncios en tablón de anuncios | 5d | 2019-10-14 | 2019-10-18 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Incormporación de comentarios en tablón de anuncios | 1sem | 2019-10-21 | 2019-10-25 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Realizar validación y corrección | 1d | 2019-10-26 | 2019-10-26 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Sprint 5 | 5d | 2019-10-28 | 2019-11-02 | Sprint 4 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Implementación de perfiles de usuario | 1sem | 2019-10-28 | 2019-11-01 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Realizar validación y corrección | 1d | 2019-11-02 | 2019-11-02 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Sprint 6 | 15d | 2019-11-04 | 2019-11-23 | Sprint 5 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Incorporación de funcionalidades de administración relativo a usuarios | 10d | 2019-11-04 | 2019-11-15 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Implementación de funcionalidades de administración relativo a la agrupación | 8d | 2019-11-13 | 2019-11-22 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Realizar validación y corrección | 1d | 2019-11-23 | 2019-11-23 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Sprint 7 | 5d | 2019-11-25 | 2019-11-30 | Sprint 6 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Implementación de sistema de lista de espera | 1sem | 2019-11-25 | 2019-11-29 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Realizar validación y corrección | 1d | 2019-11-30 | 2019-11-30 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Sprint 8 | 5d | 2019-12-02 | 2019-12-07 | Sprint 7 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Creación de vista de finanzas | 1sem | 2019-12-02 | 2019-12-06 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Realizar validación y corrección | 1d | 2019-12-07 | 2019-12-07 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Sprint 9 | 10d | 2019-12-09 | 2019-12-21 | Sprint 8 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Implementación de lista de empaques | 10d | 2019-12-09 | 2019-12-20 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31
Realizar validación y corrección | 1d | 2019-12-21 | 2019-12-21 | time axis 2019-09-02 to 2019-12-31